# PLANO ESTRATÉGICO DE EVOLUÇÃO

Arcádia Suite → Frappe Framework

Versão 1.0 - Janeiro 2026

# 1. VISÃO GERAL

## 1.1 Objetivo

Evoluir o Arcádia Suite para um Business Operating System completo, inspirado em três referências:

| Referência | O que Inspira |
| --- | --- |
| Notion | Blocos modulares, banco de dados relacional, personalização |
| Replit | IDE no navegador, colaboração em tempo real, deploy instantâneo |
| Discord | Comunidades, canais contextuais, comunicação em tempo real |

## 1.2 Estratégia de Migração: Strangler Fig

A estratégia Strangler Fig permite:

• Manter WhatsApp, Manus, CRM funcionando durante toda a migração

• Construir o novo sistema em paralelo

• Migrar módulo a módulo até o sistema legado "desaparecer"

# 2. ESTRUTURA MULTI-TENANT

## 2.1 Hierarquia de 3 Níveis

### NÍVEL 1: MASTER (Arcádia)

• Equipe de desenvolvimento

• Acesso total ao sistema

• IDE Pro-Code completa

• Central de Bibliotecas (publica apps)

• Suporte N3 (acessa tenants para debug)

• Gerencia parceiros e planos

### NÍVEL 2: PARCEIROS

• Consultorias, integradores, revendas

• IDE Low-Code

• Gerencia seus clientes

• Comissões sobre vendas

• Suporte N2 aos clientes

• Baixa apps da biblioteca

### NÍVEL 3: CLIENTES

• Empresas usuárias finais

• Cockpit personalizado

• CRM/ERP operacional

• WhatsApp (N sessões conforme plano)

• BI próprio

• Manus com tools básicas

## 2.2 Matriz de Permissões por Tipo de Tenant

| Módulo | Master | Parceiro | Cliente |
| --- | --- | --- | --- |
| IDE Pro-Code | ✅ | ❌ | ❌ |
| IDE Low-Code | ✅ | ✅ | ❌ |
| IDE No-Code | ✅ | ✅ | ✅ (se habilitado) |
| Central de Bibliotecas | ✅ Publicar | ✅ Baixar | ❌ |
| Central de APIs | ✅ Gerenciar | ⚠️ Seus conectores | ⚠️ Leitura |
| WhatsApp | ✅ Ilimitado | ✅ N sessões | ✅ N sessões |
| CRM/ERP | ✅ Global | ✅ Próprio | ✅ Próprio |
| Manus (IA) | ✅ Todas tools | ✅ Tools permitidas | ✅ Básicas |
| BI/Relatórios | ✅ Global | ✅ Próprio | ✅ Próprio |
| Suporte N3 | ✅ Acessa tenants | ❌ | ❌ |
| Ver Parceiros | ✅ | ✅ Seus clientes | ❌ |
| Comissões | ✅ Gerencia | ✅ Visualiza suas | ❌ |

# 3. CRONOGRAMA GERAL (6-9 Meses)

| Fase | Duração | Foco |
| --- | --- | --- |
| FASE 0 | Semanas 1-8 | FUNDAÇÃO: Setup + Tenants + SSO |
| FASE 1 | Semanas 6-16 | INFRAESTRUTURA: CRM/ERP + Central APIs + Manus |
| FASE 2 | Semanas 12-24 | EXPERIÊNCIA: Cockpit + Comunidades + IDE |
| FASE 3 | Semana 20+ | AUTOMAÇÃO: WhatsApp + RPA + Decommission |

# 4. FASE 0: FUNDAÇÃO (Semanas 1-8)

## Objetivo

Preparar a base técnica sem quebrar nada do sistema atual.

## Entregas

| # | Entrega | Descrição | Semana |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | Setup Frappe Bench | Instalar Frappe em servidor paralelo | 1-2 |
| 0.2 | Hierarquia de Tenants | Novos campos e tabelas no PostgreSQL | 2-3 |
| 0.3 | SSO Bridge | Login unificado | 3-4 |
| 0.4 | CDC Pipeline | Sincronização de dados PostgreSQL ↔ Frappe | 4-6 |
| 0.5 | Vault de Secrets | Gerenciamento seguro de API keys | 5-6 |
| 0.6 | Feature Flags | Sistema de features por plano/tenant | 6-7 |
| 0.7 | Planos e Preços | Tabela de planos | 7-8 |

# 5. FASE 1: INFRAESTRUTURA (Semanas 6-16)

## Objetivo

Migrar dados mestres e criar a Central de APIs.

## Entregas

| # | Entrega | Descrição | Semana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | DocTypes CRM | Clientes, Leads, Oportunidades no Frappe | 6-8 |
| 1.2 | DocTypes ERP | Produtos, Pedidos, Faturas no Frappe | 8-10 |
| 1.3 | Central de APIs (MVP) | Dashboard visual de integrações | 9-12 |
| 1.4 | Conectores Básicos | Interface para SEFAZ, Bancos (dados demo) | 12-14 |
| 1.5 | Manus Frappe | Agente IA via background jobs | 13-15 |
| 1.6 | Knowledge Graph | Migração do grafo para DocTypes | 14-16 |

## Central de APIs - Nota Importante

A Central de APIs é uma interface visual de gerenciamento. Os dados de integrações (SEFAZ, Bancos, Mercado Livre) são ILUSTRATIVOS/DEMO. Não fazemos integração real com APIs externas nesta fase.

# 6. FASE 2: EXPERIÊNCIA (Semanas 12-24)

## Objetivo

Construir a nova interface (Cockpit, Comunidades, IDE).

## Entregas

| # | Entrega | Descrição | Semana |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Cockpit PARA | Navegação Projetos/Áreas/Recursos/Arquivo | 12-15 |
| 2.2 | Dashboard Tríade | Importante/Urgente/Circunstancial | 14-16 |
| 2.3 | Widgets Sistema | Tarefas, Calendário, Gráficos | 15-17 |
| 2.4 | Comunidades MVP | Canais por projeto | 16-19 |
| 2.5 | IDE No-Code | DocType Builder visual | 18-20 |
| 2.6 | IDE Low-Code | Templates de scripts | 20-22 |
| 2.7 | IDE Pro-Code | Monaco + Terminal + Live Preview | 21-23 |
| 2.8 | Central de Bibliotecas | Repositório de apps Frappe | 22-24 |

# 7. FASE 3: AUTOMAÇÃO E DECOMMISSION (Semana 20+)

## Objetivo

Migrar serviços restantes e desligar o legado.

## Entregas

| # | Entrega | Descrição | Semana |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | WhatsApp Frappe App | Reconstruir Baileys como app nativo | 20-24 |
| 3.2 | Motor de Workflows | Automações visuais (RPA) | 22-26 |
| 3.3 | Scientist Frappe | Migrar para Frappe Workers | 24-28 |
| 3.4 | Validação de Paridade | Testes A/B, métricas | 26-30 |
| 3.5 | Decommission Express | Desligar endpoints legados | 30+ |

# 8. OS 5 PILARES DO SISTEMA

## Pilar 1: Knowledge Graph

Todos os dados do negócio conectados e pesquisáveis. Navegação visual entre entidades relacionadas. Base para IA contextual.

## Pilar 2: Central Intelligence (Scientist)

IA que aprende com interações do sistema. Gera e executa código automaticamente. Detecta padrões e sugere otimizações.

## Pilar 3: Autonomous Agent (Manus)

Executa tarefas multi-step de forma autônoma. Acessa ferramentas e APIs. Deep research com planejamento.

## Pilar 4: Unified Communication

WhatsApp integrado com CRM. Chat interno com canais por projeto. Email (futuro). Todos os canais em um lugar.

## Pilar 5: Complete IDE

3 modos de desenvolvimento (No/Low/Pro Code). Central de Bibliotecas. Deploy integrado.

# 9. QUICK WINS (Entregas Rápidas)

| Item | Tempo | Valor |
| --- | --- | --- |
| Hierarquia de Tenants | 2 semanas | Estrutura para parceiros |
| SSO unificado | 2 semanas | Login único |
| Central de APIs (UI) | 3 semanas | Visibilidade integrações |
| Dashboard Tríade | 2 semanas | Consciência sobre tempo |
| Planos e Features | 2 semanas | Monetização estruturada |

# 10. RISCOS E MITIGAÇÕES

| Risco | Probabilidade | Impacto | Mitigação |
| --- | --- | --- | --- |
| Drift de dados | Média | Alto | CDC com validação contínua |
| Performance chat | Média | Médio | Load test antes de migrar |
| Tokens WhatsApp | Baixa | Alto | Vault de secrets |
| Curva aprendizado Frappe | Alta | Médio | Treinamento na Fase 0 |
| Regressões funcionais | Média | Alto | Testes A/B, telemetria |
| Resistência usuários | Média | Médio | Piloto gradual |

# 11. PRÓXIMOS PASSOS

☐ Implementar hierarquia de tenants no schema

☐ Criar tabelas de planos e comissões

☐ Documentar arquitetura CDC

☐ Provisionar servidor Frappe

☐ Implementar Central de APIs (UI com dados demo)

☐ Construir Cockpit PARA + Tríade

Documento criado em Janeiro 2026